## Sheet1
Inicio del Proyecto | Fin del Proyecto
44767 | 44844
Nombre | Descripción | Inicio | Duracion | Final
E1_Planteamiento_Busqueda | Búsqueda de los diseños de circuitos para la solución de las cuatro herramientas. | 2022-07-25 | 1 | 2022-07-26
E1_Planteamiento_Documento | Desarrollo del documento con la propuesta de los diseños de circuitos para la solución de las cuatro herramientas. | 2022-07-27 | 1 | 2022-07-28
E2_Planteamiento_Requerimiento | Desarrollo del Documento de Requerimientos. | 2022-07-29 | 1 | 2022-07-30
E3_Diseño_Circuito | Desarrollo del diseño del circuito seleccionado de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio en MultiSim. | 2022-07-31 | 5 | 2022-08-05
E4_Investigación_Mercado | Investigación del precio de estas cuatro herramientas electrónicas en el mercado, comparando con los componentes necesarios para los circuitos. | 2022-08-06 | 2 | 2022-08-08
E5_Planteamiento_Plan | Desarrollo del documento Plan de Proyecto | 2022-08-09 | 3 | 2022-08-12
E6_Planteamiento_Diseño | Desarrollo del Documento de Diseño | 2022-08-13 | 2 | 2022-08-15
E7_Diseño_PCB | Diseño de la placa de circuito impreso de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio en Kicad. | 2022-08-16 | 6 | 2022-08-22
E8_Diseño_3D | Diseño de los objetos 3D necesarios para la carcasa de la fuente de alimentación, generador de onda, multímetro y osciloscopio en Blender. | 2022-08-23 | 6 | 2022-08-29
E9_Validación_Multi | Validar los módulos del circuito de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio mediante diferentes pruebas en MultiSim. | 2022-08-30 | 4 | 2022-09-03
E10_Validación_Proto | Validar los módulos del circuito de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio mediante prototipado rápido. | 2022-09-04 | 5 | 2022-09-09
E11_Desarrollo_PCB | Desarrollo físico de la PCB de la fuente de alimentación, el generador de ondas, multímetro y osciloscopio. | 2022-09-10 | 3 | 2022-09-13
E12_Montaje_PCB | Montaje y soldadura del circuito de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio en la PCB. | 2022-09-14 | 11 | 2022-09-25
E13_Revisión_PCB | Revisión del buen funcionamiento y corrección de errores de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio. | 2022-09-26 | 5 | 2022-10-01
E14_Impresión_3D | Impresión de la carátula como objeto 3D de la fuente de alimentación, generador de ondas, multímetro y osciloscopio. | 2022-10-02 | 5 | 2022-10-07
E15_Docu_final | Desarrollo de los manuales de usuario y documentos tècnicos necesarios para la implementaciòn de las herramientas electrònicas | 2022-10-08 | 2 | 2022-10-10